ЛЕСНОВ ТИМУР ИСП2131

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Сбор файлов, БД и т.п |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка характеристик ПК и подключения к сети |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка/обновление .NET и системных библиотек |
| 4 | Подготовка БД | Установка MS SQL Server, создание БД |
| 5 | Установка приложени | Размещение программы на компьютерах |
| 6 | Настройка | Подготовка подлкючения ADO.NET и других сетевых параметров. |
| 7 | Проверка | Тестирование авторизации, создания заявок и создание резервных копий |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учетных записей и обучение сотрудников |
| 9 | Вход в эксплуатацию | Бета тест и полноценное начала |

Задание 2

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | подготовка инструкций и скриптов |
| Проверка рабочего места | Проверка версии Windows и объёма ОЗУ; проверка наличия стабильного сетевого подключения |
| Подготовка программной среды | Установка нужной версии .NET |
| Настройка MS SQL Server | Установка серверной части СУБД. создание базы данных HelpDeskDB и т.д |
| Установка HelpDesk | Установка необходимых файлов, сборка их воедино, ну или exe закинуть и два раза щелкнуть по нему |
| Настройка подключения | Указание IP-адреса сервера, настройка параметров ADO.NET |
| Проверка системы | Выполнение контрольного входа в систему; тестовое создание и удаление заявки |
| Подготовка пользователей | Регистрация пользователей в базе данных, проведение обучающего инструктажа |
| Ввод в эксплуатацию | перевод системы в рабочий режим и передача пользователям |

Задание 3

проверить системные требования

проверить сетевое подключение

настроить MS SQL Server

создать базу данных HelpDeskDB

установить HelpDesk

настроить строку подключения

создать пользователей

выполнить контрольный вход

проверить добавление заявки

создать резервную копию

провести инструктаж пользователя

начать эксплуатацию

Задание 4

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка и запуск MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных HelpDeskDB и установка приложения HelpDesk |
| Проверка авторизации | астройка строки подключения |
| Проверка добавления заявки | Успешное прохождение проверки авторизации |
| Обучение пользователя | Полная проверка работоспособности всех функций системы |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучение пользователей и настройка резервного копирования |

Задание 5

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Специалист технической поддержки |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Специалист технической поддержки |
| Проверка работоспособности | Разработчик |
| Создание пользователей | Администратор базы данных |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Пользователь |

один ИТ-специалист (например, системный администратор) часто совмещает роли администратора БД и техподдержки, так как объём задач небольшой

Задание 6

| № | Работа | Продолжительность в мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 |
| 5 | Создание базы данных | 30 |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 |
| 7 | Настройка подключения | 15 |
| 8 | Проверочное тестирование | 40 |
| 9 | Создание пользователей | 30 |
| 10 | Обучение пользователей | 90 |
| 11 | Создание резервной копии | 20 |
| 12 | Контрольный запуск | 20 |

Задание 7

350 минут

Нет

Настройка MS SQL Server и проверка системных требований

Задание 8

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований и сети | Специалист технической поддержки | ПК и сеть готовы к установке |
| 2 | Установка необходимых компонентов | Системный администратор | Программное окружение готово |
| 3 | Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных | СУБД установлена и запущена |
| 4 | Создание базы данных HelpDesk | Администратор базы данных | Создана рабочая структура таблиц БД |

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка HelpDesk на ПК | Специалист технической поддержки | Клиентская программа установлена |
| 2 | Настройка подключения ADO.NET | Разработчик | Настроена связь клиента с сервером БД |
| 3 | Создание пользователей в БД | Администратор базы данных | Заведены учетные записи сотрудников |
| 4 | Проверочное тестирование | Разработчик | Авторизация и создание заявок работают |

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание резервной копии | Администратор базы данных | Получена резервная копия чистой БД |
| 2 | Обучение пользователей | Специалист технической поддержки | Сотрудники умеют работать в программе |
| 3 | Контрольный запуск | Пользователь | Система проверена в реальных условиях |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | Системный администратор | Система официально передана в работу |

Задание 9

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | Сервер БД готов к работе | Подключиться к MS SQL Server и проверить наличие HelpDeskDB |
| 3 | Клиентское приложение установлено | Запустить исполняемый файл программы и убедиться в открытии окна входа |
| 4 | Связь с базой данных установлена | Ввести логин и пароль, убедиться в успешной авторизации без ошибок |
| 5 | Основной функционал работоспособен | Создать тестовую заявку и проверить её появление в таблице базы данных |
| 6 | Система готова к эксплуатации | Убедиться в наличии резервной копии БД и пройденом инструктажем |

Задание 10

Установка приложения и попытка входа были выполнены до включения серверной части и настройки параметров связи

До  входа необходимо было настроить MS SQL Server, создать базу HelpDeskDB, завести учетную запись и прописать имя сервера в строке подключения

Отсутствие плана приводит к простоям в работе, возникновению сбоев, потере времени на поиск ошибок

Задание 11

1. Проверка рабочего места

2. Подготовка программного окружения

3. Настройка MS SQL Server

4. Создание HelpDeskDB

5. Установка HelpDesk

6. Настройка подключения через ADO.NET

7. Проверочное тестирование

8. Подготовка пользователей

9. Ввод в эксплуатацию

Задание 12

| № | Этап | Работа | Продолжительность мин. | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка | Проверить компьютер и сеть | 35 | Сис Админ | Компьютер готов |
| 2 | Подготовка | Установить необходимые компоненты | 40 | Сис админ | Компоненты установлены |
| 3 | Настройка сервера | Настроить MS SQL Server | 60 | Админ БД | Сервер работает |
| 4 | Подготовка базы | Создать HelpDeskDB | 20 | Админ БД | База создана |
| 5 | Установка | Установить HelpDesk | 30 | Сис админ | Программа устанровлена |
| 6 | настройка | Настроить подключение ADO.NET | 30 | Разработчик | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Проверить основные функции | 60 | Специалист тех поддержки | Ошибок не обнаружено |
| 8 | Подготовка | Создать пользователей | 20 | Админ БД | Пользователи созданы |
| 9 | Обучение | Объяснять работу с программой | 60 | Специалист тех поддержки | Пользователи обучены |
| 10 | запуск | Сделать резервную компию и запустить систему | 30 | Сис админ | Система готова к работе |

Итоговый раздел

Для внедрения HelpDesk выведенно 9 основных этапов. На выполнение всех работ потребуется примерно 6 часов 25 минут, без учета возможных задержек и перерывов. За выполнение работ отвечают системный администратор, разработчик, администратор базы данных и специалист технической поддержки. Самые важные этапы - настройка сервера, создание базы данных и настройка подключения. Перед началом работы необходимо убедиться, что программа правильно подключается к базе данных и все основные функции работают. После этого можно обучить пользователей и запустить систему

Вывод

В ходе практической работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk. Для каждого этапа были указаны необходимые действия, сроки и ответственные исполнители. Правильная последовательность работ помогает избежать ошибок и лишних затрат времени. Оценка продолжительности позволяет заранее спланировать внедрение. Контрольные точки нужны для проверки результата перед переходом к следующему этапу. Примерное время выполнения всех работ составляет 6 часов 25 минут. В результате был составлен календарный план внедрения HelpDesk

Контрольные вопросы

Этап внедрения – это часть работы по подготовке программы к использованию

Календарный план – это список работ с указанием сроков и ответственных

Чтобы знать , сколько времени потребуется на выполнение работ

Ответственный исполнитель – человек, который отвечает за выполнение работы

Это связь между работами, когда одну нельзя начать без завершения другой

Контрольная точка- проверка важного результата работы

Потому что сервер должен быть настроен, а БД создана

Можно одновременно проверять компьютер и сетевое подключение

Нужно проверить программу, подготовить пользователей и создать резервную копию

Чтобы правильно распределить работы, время и ответственной между исполнителями